УТВЪРЖДАВАМ:	ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към Стратегия за развитието на детската градина

Красимира Милева

Директор на ДГ „Златната рибка”

Заповед № 73 /16.09.2023 г.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ

по изпълнение на стратегията за развитие на детска градина

„Златната рибка“ за периода 2023 -2028 година

Настоящият план е приложение към стратегията приета на заседание на Педагогическия съвет по т.2, с Протокол № 05/13.09.2023 г.

| Дейности | Бюджет/Източник | Изпълнение | Резултатност | Индикатори за изпълнение |  |  | Отговорници |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | индикатор | текуща стойност | целева стойност |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Приоритетна област 1. Качество на образованието и мерки за неговото повишаване Оперативна цел 1.1. Обучение и възпитание ориентирано към формиране и развитие на ключови компетентности и на умения за живот и работа през XXI век – програмна система на ДГ „Златната рибка“, град Шумен |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Осигуряване на | Бюджет на ДГ | 2023/2024 | Повишени | 1.Приет от ПС и | Проведени | Изпълнен и | Директор |
| образователно- | Проекти за | 2024/2025 | постижения на | реализиран | основни и | отчетен годишен |  |
| възпитателен процес за | допълнително | 2025/2026 | децата по ДОС – | годишен план за | допълнителни | план като част от | Учители |
| цялостно развитие на | обучение по БЕЛ | 2026/2027 | Наредба 5 за ПО, | учебната година. | педагогически | тази стратегия. |  |
| детската личност и | към МОН | 2027/2028 | Резултати за ПО, | 2.изготвени | взаимодействия | Входна и изходна |  |
| придобиване на съвкупност |  |  | адаптирани, | седмични и | с децата – | диагностика на |  |
| от ключови | Национални |  | социализирани | тематични | електроен | децата. Брой |  |
| компетентности, даващи | програми и проекти |  | уверени в себе си | разписания / | дневник. Брой | реализирани |  |
| възможност на детето за |  |  | и добре | разпределения. | деца покрили | изяви на децата |  |
| успешно преминаване към |  |  | подготвени деца | 3.План на | ДОС и | пред родители и |  |
| училищно образование |  |  | за училище. | групата за | повишена | общественост. |  |
|  |  |  | Прилагане на | сътрудничество | компетентност - | Брой награди от |  |
|  |  |  | компетентностния | със семейството | диагностика | конкурси. Брой |  |
|  |  |  | подход | и други |  | родители |  |
|  |  |  |  | институции. |  | удовлетворени от |  |
|  |  |  |  |  |  | образователната |  |
|  |  |  |  |  |  | услуга на ДГ – |  |
|  |  |  |  |  |  | анкети. |  |
| 2.Проследяване на | Бюджет на ДГ | 2023/2024 | Приложени | Отразяване на | Проследяване | Брой извършени | Директор |
| постиженията на децата по |  | 2024/2025 | инструменти за | постиженията на | постиженията на | и анализирани |  |
| ДОС в началото и в края на |  | 2025/2026 | анализ на | всяко дете в | децата по ДОС | диагностика на | Учители |
| учебната година |  | 2026/2027 | индивидуалната | портфолио – | от Наредба № 5 | децата. |  |
|  |  | 2027/2028 | образователна | вход и изход. | за ПО- началото | Усъвършенстване |  |
|  |  |  | успеваемост на | Запознаване на | и край на | на системата за |  |
|  |  |  | всяко дете. | родителите с | учебната година. | измерване на |  |
|  |  |  | Повишени | постиженията на |  | постигнатите |  |
|  |  |  | постижения на | детето. |  | резултати от |  |
|  |  |  | децата и |  |  | децата. |  |

|  |  |  | осигурено приобщаващо образование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Участие в Национални | НП към МОН; ПМС | 2023/2024 | Повишени | Добре владеещи | Проведени | Брой деца | Директор |
| програми и различни | № 129 за ФЗ и спорт; | 2024/2025 | постижения на | БЕ деца. | допълнителни | подобрили |  |
| проекти, осигуряващи | Схема „Училищен | 2025/2026 | децата по ДОС – | Осигурено | форми на | резултатите си по | Учители |
| качествено обучение на | плод“ | 2026/2027 | Наредба № 5 за | здравословно | педагогическо | ДОС. Брой |  |
| децата и създаване на | Схема „Училищно | 2027/2028 | ПО | хранене. | взаимодействие | осъвременявания |  |
| съвременна образователна | мляко“; Други |  |  | Осъвременена и | за развитие на | на МТБ. |  |
| среда. | проекти |  |  | сигурна | децата. |  |  |
|  |  |  |  | образователна |  |  |  |
|  |  |  |  | среда. |  |  |  |
| 4.Контрол по оперативна | В рамките на ДГ и по | 2023/2024 | Осигурен | Повишено | Дадени насоки | Брой протоколи | Директор |
| цел 1.1. | мониторинг по | 2024/2025 | превантивен | качество на | за подобряване | от контролна |  |
|  | проекти | 2025/2026 | контрол | работа. | на работата. | дейност от |  |
|  |  | 2026/2027 |  |  |  | директора и |  |
|  |  | 2027/2028 |  |  |  | външни |  |
|  |  |  |  |  |  | институции |  |
| Оперативна цел 1.2. Квалификация на кадрите. Осигуряване на условия за „Учене през целия живот“ на персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Усъвършенстване на | В рамките на | 2023/2024 | Развитие на | Разписване на | Реализирани | Брой обучения на | Директор |
| системата за | бюджета на ДГ и по | 2024/2025 | компетентността | планове за | цели от | персонала и | Педагогически и |
| продължаваща | проекти. | 2025/2026 | на работещите в | квалификация | Стратегическа | придобита | непедагогически |
| квалификация на | ДД – 1,2% от | 2026/2027 | ДГ в съответствие | всяка година. | рамка за | компетентност. | персонал |
| педагогическите и | средствата за | 2027/2028 | с променящата се | Повишени | развитие на | Брой учители | Медицински |
| непедагогическите | работна заплата на |  | роля на учителя и | постижения на | образованието, | повишили ПКС. | персонал |
| специалисти в | педагогическите |  | образователната | децата по ДОС – | обучението и |  |  |
| съответс8тие с ключовите | специалисти |  | институция. | Наредба № 5. | ученето в РБ – |  |  |
| компетентности и умения |  |  |  | Доклад на | 2021 – 2030 г. по |  |  |
| за живот и работа – |  |  |  | стратегия – | оперативна цел |  |  |
| вътрешноинституционална, |  |  |  | резултати. | 3.2. |  |  |
| междуинституционална и |  |  |  |  |  |  |  |
| външна квалификация на |  |  |  |  |  |  |  |
| учителите. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Участие в проекти към | Проекти за | 2023/2024 | Повишена | Повишени | Доклад от | Брой обучения на | Директор |
| различни институции и по | квалификация. | 2024/2025 | компетентност. | постижения на | квалификация | персонала и |  |
| Национални програми, | Проекти на | 2025/2026 |  | децата по ДОС – | на ПС – | придобита | Учители |

| осигуряващи квалификация на персонала. | синдикални организации. | 2026/2027 2027/2028 |  | Наредба № 5. | резултати. | компетентност. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.Осигуряване на | Бюджет на ДГ | 2023/2024 | Изграден | Едногодишен | 1 000 лв. на | Усъвършенствани | Директор |
| литература и материали за |  | 2024/2025 | библиотечен фонд | отчет на | година | умения за работа |  |
| самообразование и |  | 2025/2026 | В ДГ и развити | стратегия – |  | с деца. | Учители |
| подготовка. |  | 2026/2027 | умения за работа | резултати. |  | Въвеждане на | ЗАС |
|  |  | 2027/2028 | с деца. | Повишени |  | новости от страна |  |
|  |  |  |  | постижения на |  | на персонала |  |
|  |  |  |  | децата по ДОС. |  |  |  |
| 4.Контрол по оперативна | В рамките на | 2023/2024 | Резултати от | Повишено | Дадени насоки | Брой протоколи | Директор |
| цел 1.2. | бюджета на ДГ и по | 2024/2025 | контролна | качество на | за подобряване | от контролна |  |
|  | мониторинг по | 2025/2026 | дейност. | работа. | на работата. | дейност от |  |
|  | проекти | 2026/2027 |  |  |  | директора и |  |
|  |  | 2027/2028 |  |  |  | външни |  |
|  |  |  |  |  |  | институции |  |
| Оперативна цел 1.3. Осигуряване на безопасна, сигурна, съвременна и образователна среда в ДГ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.подобряване на | Бюджет на ДГ | 2023/2024 | Осигуряване на | Средно по 10 | брой | Конкуренто- | Директор |
| материално-техническата | Проекти | 2024/2025 | привлекателна | 000 лв. на | осъвременена | способност на ДГ |  |
| база: осъвременяване на |  | 2025/2026 | среда за деца и | година | МТБ | – пълняемост на | Учители |
| детски групи, кухненски |  | 2026/2027 | родители. |  |  | групите. Имидж | ЗАС |
| блок. Поддържане на МТБ |  | 2027/2028 | Позитивна и |  |  | на ДГ. | Непедагогически |
| и сграден фонд. |  |  | сигурна среда. |  |  |  | персонал |
| 2.подобряване на учебната | Бюджет на ДГ | 2023/2024 | Добре | Осигуряване на | Брой закупени | Конкуренто- | Директор |
| база. Постепенна подмяна | Проекти | 2024/2025 | поддържана и | образователна, | учебни пособия, | способност на ДГ |  |
| на ИКТ техниката, |  | 2025/2026 | осъвременена | позитивна и | интерактивна | – пълняемост на | Учители |
| интерактивни дъски за |  | 2026/2027 | учебна база. | развиваща | база за работа с | групите. Имидж | ЗАС |
| всяка група, интерактивни |  | 2027/2028 |  | интереса на | децата – средно | на ДГ. Брой |  |
| играчки за децата; STEM |  |  |  | детето сграда. | по 10 000 лв. на | удовлетворени |  |
| конструктори, дидактични |  |  |  | Брой доволни | година | родители и |  |
| пособия, физкултурни |  |  |  | родители и |  | учители. |  |
| уреди, материали по БДП и |  |  |  | персонал от |  |  |  |
| др. |  |  |  | доклада за |  |  |  |
|  |  |  |  | самооценяване. |  |  |  |
| 3.осигуряване на | Бюджет на ДГ | 2023/2024 | Осигуряване на | Опазване | Анализ на | Намаляване | Директор |
| пропускателен и |  | 2024/2025 | здравословна и | здравето и | болнични | заболеваемостта | СТМ |
| противоепидемичен режим |  | 2025/2026 | безопасна среда | живота на | листове от СТМ | пи деца и | Мед.сестри |

| на работа в ДГ. |  | 2026/2027 2027/2028 | за деца, персонал и родители. | децата и персонала, както и на техните семейства. | и анализ на средната посещаемост на децата в отчет на стратегия. | персонал. | Комисия по хигиена ЗАС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Контрол по оперативна | Бюджет на ДГ | 2023/2024 | Резултати от | Повишено | Дадени насоки | Брой протоколи | Директор |
| цел 1.3. |  | 2024/2025 | контролна | качество на | за подобряване | от контролна |  |
|  |  | 2025/2026 | дейност на | работа при | на работата. | дейност на |  |
|  |  | 2026/2027 | комисии по | осигуряване на |  | директора и |  |
|  |  | 2027/2028 | хигиена и | сигурна и |  | външни |  |
|  |  |  | комисии по | безопасна среда. |  | институции. |  |
|  |  |  | безопасност |  |  |  |  |
| Оперативна цел 1.4. Взаимодействие с родителската общност и други институции за създаване на положително отношение към образованието. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Мотивиране на | В рамките на | 2023/2024 | Повишаване | Обхват на | Повишаване | Брой проведени | Директор |
| родителите от страна на | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | постиженията на | децата по ЗПО. | имиджа на ДГ и | съвместни |  |
| учителите за организиране |  | 2025/2026 | децата по ДОС | Пълняемост на | доверието на | инициативи на | Учители |
| на съвместни инициативи с |  | 2026/2027 |  | ДГ. | родителите към | гупа. |  |
| цел повишаване качеството |  | 2027/2028 |  |  | ДГ. Измерване |  |  |
| на обучение на децата. |  |  |  |  | на |  |  |
|  |  |  |  |  | удовлетвореност |  |  |
|  |  |  |  |  | чрез анкети. |  |  |
| 2.Укрепване на връзките | В рамките на | 2023/2024 | Повишена | Приемственост |  | Брой реализирани | Директор |
| между ДГ и другите | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | компетентност на | между ДГ и |  | съвместни |  |
| образователни, културни и |  | 2025/2026 | децата. | училище, плавен |  | дейности. | Учители |
| обществени институции. |  | 2026/2027 | Адаптация и | преход, изяви на |  |  |  |
|  |  | 2027/2028 | социализация на | децата. |  |  |  |
|  |  |  | децата. |  |  |  |  |
| 3.Организиране на | В рамките на | 2023/2024 | Творчески изяви | Привличане и | Повишен |  | Директор |
| празници и различни изяви | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | на децата. | задържане на | авторитет на ДГ. |  |  |
| на децата пред | Дарения | 2025/2026 | Формиране у | деца и родители. | брой |  | Учители |
| обществеността, медиите и |  | 2026/2027 | децата на |  | реализирани |  |  |
| родителите. |  | 2027/2028 | готовност за изява |  | изяви на децата |  |  |

|  |  |  | и сигурност в собствения успех. |  | пред публика. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Контрол по оперативна | В рамките на | 2023/2024 | Изградени връзки | Повишено | Дадени насоки | Брой протоколи | Директор |
| цел 1.4. | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | на доверие и | качество на | за подобряване | от контролна |  |
|  |  | 2025/2026 | сътрудничество с | работа. | на работата. | дейност от | Комисия по |
|  |  | 2026/2027 | родители и други |  |  | директора и | качеството и |
|  |  | 2027/2028 | институции. |  |  | външни | оценяване на |
|  |  |  |  |  |  | институции. | труда |
| Приоритетна област 2: Патриотично възпитание, формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности на децата. Оперативна цел 2.1. Интегрирано патриотично образование и възпитание за формиране на национално самосъзнание и общочовешки ценности |  |  |  |  |  |  |  |
| Патриотично възпитание и | В рамките на | 2023/2024 | Възпитаване на | Съхраняване на | Поставени | Реализиране на | Директор |
| формиране на национално | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | любов у децата | традиции и | основи при | програмата от |  |
| самосъзнание и |  | 2025/2026 | към тяхното | традиционните | формиране на | всички | Учители |
| общочовешки ценности у |  | 2026/2027 | семейство, дом, | за българина | светоглед, | възрастови групи, |  |
| децата на ДГ „Златната рибка“. |  | 2027/2028 | училище, роден | нравствени | гражданско | според възрастта |  |
| Провеждане на |  |  | град, към | добродетели. | поведение и | на децата. | Учител по |
| образователен процес |  |  | България и | Развиване на | отговорност. | Възпитаване в | музика |
| насочен към съхраняване и |  |  | вяроност към | чувство за | Формиране на | любов към род и |  |
| утвърждаване на |  |  | родовите корени | гордост от | толерантност, | родина. |  |
| българската национална |  |  | и традиции. | българските | уважение към |  |  |
| идентичност и традиции. |  |  |  | постижения | другите народи |  |  |
|  |  |  |  |  | и техните |  |  |
|  |  |  |  |  | традиции. |  |  |
| Оперативна цел 2.2. Празници и инициативи за патриотично възпитание и формиране на национално самосъзнание |  |  |  |  |  |  |  |
| Празници и развлечения за | В рамките на | 2023/2024 | Развиване на | 500 лв. на | Организирани | Брой проведени | Директор |
| децата. Закупуване и | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | интереса към | година | три групи за | инициативи с |  |
| изработка на народни |  | 2025/2026 | българските |  | народни танци | патриотична / | Учители |
| костюми и народни |  | 2026/2027 | народни |  | като | народна |  |
| елементи към носии за |  | 2027/2028 | традиции, |  | допълнителна | насоченост пред |  |
| децата. |  |  | творчество и |  | форма срещу | обществеността и | Учител по |
|  |  |  | занаяти. |  | заплащане от | съвместно с | музика |
|  |  |  |  |  | родителите. | родителите. |  |
| Приоритетна област 3. Осигуряване на условия за физическа активност и участие в спортни дейности. Оперативна цел 3.1.. Повишаване физическата дееспособност на децата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Провеждане на ситуации | В рамките на | 2023/2024 | Повишаване | Осигурени | Даване на | Организиран | Директор |
| в образователно | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | физическата | условия за | предложение за | контрол от |  |
| направление „ФК“, |  | 2025/2026 | дееспособност на | физическа | изграждане на | директора | Учители |

| утринно раздвижване, подвижни и спортно - подготвителни игри с децата. |  | 2026/2027 2027/2028 | децата и даване на знания за различните видове спорт. | активност. | физкултурен салон пред Община Шумен. |  | Учител по музика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна цел 3.2. Формиране на положително отношение към спорта чрез спортни празници |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В рамките на | 2023/2024 | Повишаване | Осигурени | Средно 800 лв. | Брой проведени | Директор |
| Организиране на есенен, | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | физическата | условия за спорт | на година за | спортни |  |
| пролетен и летен спортен | Проект ПМС № | 2025/2026 | дееспособност на | на дворните | обогатяване на | инициативи със | Учители |
| празник. | 129/2000 г. | 2026/2027 | децата и даване | площадки | спортната база. | състезателен |  |
|  |  | 2027/2028 | на знания за |  |  | характер |  |
|  |  |  | различните |  |  |  | Учител по |
|  |  |  | видове спорт. |  |  |  | музика |
| Приоритетна област 4: Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – Прилагане на Наредба 13/2016 г. в посока глобално образование и устойчиво развитие. Оперативна цел 4.1. Възпитание и ценности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.насърчаване на | В рамките на | 2023/2024 | Реализирани | Поставяне | Реализирани | Резултати по | Директор |
| ценностно – ориентираното | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | инициативи с | основите на | допълнителни | ДОС на децата. |  |
| поведение у децата и |  | 2025/2026 | децата за | Гражданското, | педагогически |  | Учители |
| формиране на атмосфера в |  | 2026/2027 | формиране на | здравното, | взаимодействия |  |  |
| детската група за социални |  | 2027/2028 | демократични | екологичното и | за възпитание |  |  |
| и граждански |  |  | ценности и | интеркултурно | чрез ценности. |  | Учител по |
| компетентности. |  |  | гражданско | образование у |  |  | музика |
| Формиране на |  |  | участие и | децата в |  |  | Помощник |
| толерантност и уважение |  |  | самосъзнание. | цялостния |  |  | възпитатели |
| към различието. |  |  | Основи при | процес в ДГ от |  |  |  |
|  |  |  | формиране на | целия екип. |  |  |  |
|  |  |  | компетентност за |  |  |  |  |
|  |  |  | междукултурен |  |  |  |  |
|  |  |  | диалог и изява на |  |  |  |  |
|  |  |  | активна |  |  |  |  |
|  |  |  | гражданска |  |  |  |  |
|  |  |  | позиция. |  |  |  |  |
| 2.Програма за | В рамките на | 2023/2024 | Провеждане на | Поставяне | Реализирани |  | Директор |
| Гражданското, здравното, | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | педагогически | основите на | допълнителни |  |  |
| екологичното и |  | 2025/2026 | ситуации с | Гражданското, | педагогически |  | Учители |
| интеркултурно |  | 2026/2027 | децата, съгласно | здравното, | взаимодействия |  |  |
| образование – Наредба |  | 2027/2028 | тематичното | екологичното и | за възпитание |  |  |

| 13/2016 г. |  |  | разпределение към програмата | интеркултурно образование у децата в цялостния процес в ДГ от целия екип. | чрез ценности |  | Учител по музика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна цел 4.2. Образование по безопасност на движението по пътищата и за опазване на здравето и живота при бедствия и аварии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Образование и | В рамките на | 2023/2024 | Усвоени знания и | Разписани | Реализирани | Индивидуални | Директор |
| възпитание по БДП във | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | умения от децата | планове на | инициативи по | резултати на | учители |
| всички възрастови групи. |  | 2025/2026 | по безопасност на | групите и на ДГ. | БДП. Средно по | децата по БДП – |  |
| Тренинги на външни и |  | 2026/2027 | движението по | Спазена | 500 лв. годишно | диагностика в |  |
| вътрешни площадки по |  | 2027/2028 | пътя. | стратегия за | за материали по | начало и край на |  |
| БДП. |  |  |  | БДП на МОН | БДП. | учебната година. |  |
|  |  |  |  | /2021-2030 г./ |  |  |  |
| 2.Образование и | В рамките на | 2023/2024 | Усвоени знания и | Разписани и | Тренинг с деца – | Брой деца | Директор |
| възпитание за опазване на | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | умения от децата | реализирани | пожар 2 пъти в | придобили |  |
| здравето и живота при |  | 2025/2026 | за справяне при | планове на | годината; | знания за | Учители |
| бедствия и аварии. |  | 2026/2027 | бедствия и аварии | групите. | Симулативни | справяне със |  |
|  |  | 2027/2028 | – тренинги. |  | игри – 2 пъти в | ситуации. |  |
|  |  |  |  |  | годината. | Развито |  |
|  |  |  |  |  |  | креативно |  |
|  |  |  |  |  |  | мислене на |  |
|  |  |  |  |  |  | децата. |  |
| 3.Даване на първа помощ | Проект – „Бързи | 2023/2024 | Усвоени знания и | Формирана | Реализирано | Брой обучени | Директор |
| пи признаци на инсулт или | герои“ | 2024/2025 | умения от 6- | здавна култура и | допълнително | деца по проекта | Учители на |
| друга опасност. |  | 2025/2026 | годишните деца | общочовешки | обучение на | „Бързи герои“. | четвърта |
|  |  | 2026/2027 | за даване на първа | ценности. | децата по |  | възрастова група |
|  |  | 2027/2028 | помощ на близък |  | проекта. |  |  |
|  |  |  | пи нужда. |  |  |  |  |
|  |  |  | Спасяване на |  |  |  |  |
|  |  |  | живот. |  |  |  |  |
| Оперативна цел 4.3. Глобално образование и устойчиво развитие |  |  |  |  |  |  |  |
| Образование и възпитание | В рамките на | 2023/2024 | Ефективно | Прилагане на | Проведени | Индивидуални | Директор |
| на децата за устойчиво | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | приложен модел | Наредба 13/2016 | допълнителни | постижения при | Учители |

| развитие |  | 2025/2026 | за глобално | г. в посока | фоми на | децата при |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026/2027 | образование и | глобално | педагогическо | формиране на |  |
|  |  | 2027/2028 | устойчиво | образование и | взаимодействие | екологично и |  |
|  |  |  | развитие за | устойчиво | и инициативи с | глобално |  |
|  |  |  | интегриране на | развитие в | децата и | мислене- |  |
|  |  |  | образователния | цялостния | родителите в | диагностика |  |
|  |  |  | процес на темите | образователно | тази посока. |  |  |
|  |  |  | екология, климат, | възпитателен |  |  |  |
|  |  |  | намаляване на | процес на ДГ и |  |  |  |
|  |  |  | отпадъците, | при работа с |  |  |  |
|  |  |  | повишаване на | родителите. |  |  |  |
|  |  |  | енергийната |  |  |  |  |
|  |  |  | ефективност, |  |  |  |  |
|  |  |  | човешки права, |  |  |  |  |
|  |  |  | здравно |  |  |  |  |
|  |  |  | образование. |  |  |  |  |
| Приоритетна област 5: Механизъм за съвместна работа с институциите по обхващане и включване в системата на предучилищното и училищното образование на деца в задължителна предучилищна възраст. Оперативна цел 5.1. Взаимодействие с родителите на децата от ДГ за предотвратяване отпадането от образователната система |  |  |  |  |  |  |  |
| Междуинституционална | В рамките на | 2023/2024 | Обхващане, | Взаимодействие | Своевременно | Брой задържани | Директор |
| политика по обхващане и | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | включване и | на институциите | въведени | деца в | Екип на ДГ за |
| задържане на децата в ДГ |  | 2025/2026 | предотвратяване | на местно ниво | протоколи в | образованието. | обхват на |
|  |  | 2026/2027 | на отпадането от | по прилагането | платформа | Реинтеграция | децата. |
|  |  | 2027/2028 | образователната | на комплекс от | „Посещаемо и |  |  |
|  |  |  | система на деца в | мерки за | безопасно |  |  |
|  |  |  | задължителна | обхващане, | училище“. |  |  |
|  |  |  | предучилищна | включване и | Създаден |  |  |
|  |  |  | възраст. | предотвратяване | механизъм за |  |  |
|  |  |  |  | на отпадането от | проследяване на |  |  |
|  |  |  |  | образователната | всеки случай на |  |  |
|  |  |  |  | система. | дете в риск от |  |  |
|  |  |  |  |  | отпадане |  |  |
| Приоритетна област 6. Предоставяне на равни възможности за обучение и/или възпитание. Оперативна цел 6.1. Образователна интеграция на деца от уязвими групи, включително роми, на търсещи и получили международна закрила и мигранти. |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.Реализиране на | В рамките на | 2023/2024 | Допълнително | Повишени | Осигуряване на | Брой деца, | Директор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ефективна образователна | утвърдения бюджет | 2024/2025 | обучени по | постижения на | равен достъп и | включени в |  |
| интеграция и пълноценна | на ДГ. Проекти за | 2025/2026 | български език | децата по ДОС – | старт на децата | допълнително | Учители |
| социализация на децата от | допълнително | 2026/2027 | деца, чийто | Наредба № 5 за | от уязвимите | обучение. |  |
| етническите малцинство | изучаване на БЕЛ и | 2027/2028 | майчин език е | ПО и по | групи за |  |  |
|  | интеграция. |  | различен от | Наредба № 13 от | училище. |  | Учител по |
|  | Национални |  | българския. | 2016 г. за |  |  | музика |
|  | програми. |  |  | гражданско, |  |  | Помощник |
|  |  |  |  | здравно, |  |  | възпитатели |
|  |  |  |  | екологично и |  |  |  |
|  |  |  |  | интеркултурно |  |  |  |
|  |  |  |  | образование. |  |  |  |
| Оперативна цел 6.2. Равни възможности и приобщаване на децата от уязвимите групи – Програма на ДГ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализиране на програма за | В рамките на | 2023/2024 | Намаляване броя | Обхват на | Осигурени | Брой подкрепени | Директор |
| предоставяне на равни | утвърдения бюджет | 2024/2025 | на неизвинените | децата. | равни | деца и родители. |  |
| възможности и | на ДГ. Проекти за | 2025/2026 | отсъствия на деца | Подготовка за | възможности на | Изпълнена |  |
| приобщаване на децата от | допълнително | 2026/2027 | за ЗПО | училище и | децата за | стратегия и |  |
| уязвими групи на ДГ. | изучаване на БЕЛ и | 2027/2028 |  | социализация. | училище и | национален план |  |
|  | интеграция. |  |  |  | осъществена | на РБ за |  |
|  | Национални |  |  |  | допълнителна | равенство, |  |
|  | програми. |  |  |  | подкрепа. | приобщаване и |  |
|  |  |  |  |  |  | участие на |  |
|  |  |  |  |  |  | ромите 2021-2030 |  |
|  |  |  |  |  |  | г., отнасящи се до |  |
|  |  |  |  |  |  | ДГ. |  |
| Приоритетна област 7. Приобщаване на деца и ученици. Оперативна цел 7.1. Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко дете. Персонализирано обучение и възпитание. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обща и допълнителна | В рамките на | 2023/2024 | Интензивна | Повишени | Брой | Брой подкрепени | Директор |
| подкрепа за личностно | утвърдения бюджет | 2024/2025 | работа с | постижения на | подкрепени, | родители. Брой |  |
| развитие на децата в ДГ. | на ДГ. | 2025/2026 | родителите за | децата по ДОС – | социализирани и | деца с подкрепа |  |
| Програма за приобщаващо | РЦПППО – Шумен. | 2026/2027 | формиране на | Наредба 5 за | адаптирани | за личностно |  |
| образование - изпълнение | Проекти. | 2027/2028 | положително | ПО. | деца. | развитие. Брой | Учители – квалифицирани за провеждане на скрининг тест |
|  |  |  | отношение към |  |  | скрининг тестове. |  |
|  |  |  | образованието. |  |  | Брой обучени |  |
|  |  |  | Допълнително |  |  | учители. |  |
|  |  |  | обучение на |  |  |  |  |

|  |  |  | децата – индивидуални планове за развитие. Скрининг- тестове. Повишаване квалификацията на учителите за работа с деца. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна цел 7.2. Подкрепа на пълноценното участие в образователния процес на деца с изявени дарби и таланти |  |  |  |  |  |  |  |
| Ранно откриване на | Заплащане от | 2023/2024 | Организиране на | Развит | Мотивиране на | Участия на | Директор |
| заложбите и способностите | родителите на ДПУ, | 2024/2025 | дейности, които | творчески | децата за | децата в | Учители |
| на всяко дете и | Дарения, Проекти. | 2025/2026 | не са дейност на | талант. | личностна изява | конкурси. |  |
| насърчаване на развитието |  | 2026/2027 | ДГ съобразно | Продукция на | и постижения | Връчени |  |
| им. |  | 2027/2028 | интереса на | ДПУ пред | чрез подкрепа. | материали и |  |
| Система на ДГ за |  |  | детето | родителите. |  | морални награди |  |
| поощряване на децата с |  |  |  | Участия в |  | на децата. |  |
| награди – изпълнение. |  |  |  | празници на |  |  |  |
|  |  |  |  | различни нива. |  |  |  |
| Оперативна цел 7.3. Адаптация на децата към детската градина и подкрепа на родителите им. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прилагане на механизъм за | В рамките на | 2023/2024 | Адаптиране и | Разработен и | 25 броя на | Брой подкрепени | Директор |
| плавен преход и адаптация | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | социализиране на | отпечатани | година | и адаптирани | Учители |
| на новоприети деца в ДГ и |  | 2025/2026 | новоприети деца в | брошури за | новоприети и | деца и родители |  |
| подкрепа на техните |  | 2026/2027 | ДГ. | подкрепа на | адаптирани деца |  |  |
| родители |  | 2027/2028 |  | родителя при | в ДГ. |  |  |
|  |  |  |  | прием на детето. |  |  |  |
| Приоритетна област 8.Противодействие на тормоза и насилието. Оперативна цел 8.1. Превенция и намаляване на агресията и тормоза и недопускане на дискриминация в детската градина. |  |  |  |  |  |  |  |
| Прилагане на цялостен | В рамките на | 2023/2024 | Активна дейност | Осигурена | Изградена | Недопускане в | Директор |
| подход в ДГ за създаване | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | на комисията за | психологическа | система за | ДГ на тормоз, |  |
| на сигурна среда и |  | 2025/2026 | тормоза и | и педагогическа | сигурност и | агресия, |  |
| превенция на насилието. |  | 2026/2027 | превенция/ | подкрепа за | контрол на | дискриминация – | Комисия за |
| Прилагане на механизъм за |  | 2027/2028 | закрила на деца | децата и | достъп в ДГ. | липса на | превенция на |
| превенция на насилието и |  |  | жертва на | родителите в |  | регистрирани | агресията и |

| агресията сред децата; |  |  | насилие или в | ДГ. Спазен |  | жалби. Запознати | тормоза. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| толерантност и работна |  |  | риск от насилие. | механизъм за |  | родители всяка | Комисия за |
| среда между всички |  |  | Спазване на | противодействие |  | година в началото | закрила на деца |
| участници в ПО. |  |  | механизма за | на тормоза |  | на учебната | жертви на |
|  |  |  | превенция на | между децата. |  | година с | насилие или в |
|  |  |  | тормоза и |  |  | механизма за | риск. Учители |
|  |  |  | правилата за |  |  | противодействие |  |
|  |  |  | въвеждане на |  |  | на тормоза между |  |
|  |  |  | защитна мрежа за |  |  | децата, |  |
|  |  |  | справяне с |  |  | правилниците и |  |
|  |  |  | тормоза между |  |  | етичните кодекси |  |
|  |  |  | децата. |  |  | срещу подпис, |  |
|  |  |  |  |  |  | разяснени на |  |
|  |  |  |  |  |  | родителска среда |  |
| Спазване на Етичния | В рамките на | 2023/2024 | Спазване на | Осигурена | Изградени | Недопускане в | Директор |
| кодекс на детската | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | етичните норми и | позитивна, | етични | ДГ на тормоз, |  |
| общност; Етичния кодекс |  | 2025/2026 | правила от всички | сигурна и | отношения | агресия, | Учители |
| на ДГ „Златната рибка“ за |  | 2026/2027 | участници в | безопасна среда | между децата и | дискриминация – | Комисия за |
| участниците в |  | 2027/2028 | образователния | за деца и | между персонал | липса на | превенция на |
| образователния процес на |  |  | процес. | родители. | и родители. | регистрирани | агресията и |
| ДГ. |  |  |  |  |  | жалби. | тормоза. |
|  |  |  |  |  |  |  | Учители |
| Оперативна цел 8.2. Разширяване на възпитателната функция на образователната институция |  |  |  |  |  |  |  |
| Възпитателна работа и | В рамките на | 2023/2024 | Разписване на | Осигурена | Изградени | Недопускане в | Учители |
| приобщаващо образование | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | тематично | позитивна, | етични | ДГ на тормоз, |  |
| на децата от психолога |  | 2025/2026 | разпределение за | сигурна и | отношения | агресия, |  |
|  |  | 2026/2027 | приобщаващо | безопасна среда | между децата и | дискриминация – |  |
|  |  | 2027/2028 | образование и | за деца и | между персонал | липса на |  |
|  |  |  | формиране на | родители. | и родители | регистрирани |  |
|  |  |  | ценности с |  |  | жалби. |  |
|  |  |  | график за работа с |  |  |  |  |
|  |  |  | децата по групи |  |  |  |  |
| Приоритетна област 9. Превенция на риск от ранно отпадане от системата на предучилищното и училищното образование. |  |  |  |  |  |  |  |

| Оперативна цел 9.1. Взаимодействие с родителите на децата от ДГ за предотвратяване отпадането от образователната система. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализиране на програма за | В рамките на | 2023/2024 | Реализирани | Спазена | Изградена | Брой задържани | Директор |
| превенция на ранното | бюджета на ДГ. | 2024/2025 | дейности по | процедура за | работеща | деца в | Учители |
| напускане на децата от ДГ. |  | 2025/2026 | превенция и | предоставяне на | програма за | образованието. |  |
|  |  | 2026/2027 | интервенция във | семейни | превенция и | реинтеграция |  |
|  |  | 2027/2028 | връзка с обхват и | помощи. | интервенция на |  |  |
|  |  |  | задържане на | Съвместна | ранното |  |  |
|  |  |  | децата в | дейност с АСП – | напускане на |  |  |
|  |  |  | образованието. | подаване на | децата от |  |  |
|  |  |  |  | неизвинени | система на |  |  |
|  |  |  |  | отсъствия на | образованието. |  |  |
|  |  |  |  | децата за ЗПО |  |  |  |

Изготвил,

Красимира Милева

Директор ДГ „Златната рибка“